## Лист1
Приложение № 1 к письму Администрации города Новочеркасска от 22.08.2013 № __________
План-график на 2013 год
выполнения мероприятий «дорожной карты» по вводу дополнительных дошкольных мест
город Новочеркасск
Направление 1. Строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций
№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Примечание
1.1. | Строительство детского сада на 160 мест микрорайон Хотунок (ул. Поворотная)
1.1.1. | Определение земельного участка | 2013-06-01 | ДС и ГР | кадастровый № 61:55:0021801:516 то 11.06.2013 (S=12828 кв.м.)
1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации | 2013 | ДС и ГР
1.2. | Строительство детского сада на 220 мест микрорайон Черемушки (пр. Баклановский, 85-в)
1.2.1. | Определение земельного участка | 2013-06-01 | ДС и ГР | кадастровый № 61:55:0011101:38 то 11.06.2013 (S=22296 кв.м.)
1.2.2. | Разработка проектно-сметной документации | 2013 | ДС и ГР
1.3. | Строительство детского сада на 160 мест (центр) (ул. Бабушкина, 65/15)
1.2.1. | Определение земельного участка | 2013-06-01 | ДС и ГР | кадастровый № 61:55:0011101:37 то 11.06.2013 (S=16013 кв.м.)
1.2.1. | Разработка проектно-сметной документации | 2013 | ДС и ГР
1.4. | Строительство детского сада на 80 мест по ул. Петрова в г. Новочеркасске
1.4.1. | Определение земельного участка | 2013-09-01 | ДС и ГР | участок не сформирован
1.4.2. | Разработка проектно-сметной документации | 2013 | ДС и ГР
Направление 2. Создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования (реконструкция)
2.1. | Создание 25 дополнительных дошкольных мест на базе МБДОУ детского сада № 23 по ул. Калинина, 88 | 2013-10-15
2.1.1. | Капитальный ремонт помещений | 2013-09-15 | УО
2.1.2. | Приобретение оборудования и мебели | 2013-10-01 | УО,МБДОУ №23
2.1.3. | Утверждение приказа по управлению об открытии | 2013-10-12 | УО
2.2. | Создание 25 дополнительных дошкольных мест на базе МБДОУ детского сада № 47 по ул. Привокзальная, 8 | 2013-10-15
2.2.1 | Капитальный ремонт помещений | 2013-09-15 | УО
2.2.2 | Приобретение оборудования и мебели | 2013-10-01 | УО,МБДОУ №47
2.2.3 | Утверждение приказа по управлению об открытии | 2013-10-12 | УО
2.3. | Создание 25 дополнительных дошкольных мест на базе МБДОУ детского сада № 55 по ул. Гвардейская, 12-б | 2013-10-15
2.3.1. | Капитальный ремонт помещений | 2013-09-15 | УО
2.3.1. | Приобретение оборудования и мебели | 2013-10-01 | УО,МБДОУ №55
2.1.3. | Утверждение приказа по управлению об открытии | 2013-10-12 | УО
Направление 3. Возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций
3.1. | Капитальный ремонт МБДОУ д/с №31 по ул. Троицкая, 33 на 165 мест
3.1.1. | Окончание капитального ремонта | сентябрь | ДСиГР, УО
3.1.2. | Оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем | сентябрь-октябрь | УО, МБДОУ №31
3.1.3. | Ввод в эксплуатацию | ноябрь | УО
Направление 4. Создание мест в группах кратковременного пребывания детей на 94 места
4.1 | д/с № 11, Ермака, 91 | 2013-03-04 |  | Постановление Администрации города от 04.03.2013 № 280
4.1.1 | Оснащение оборудованием |  | УО,МБДОУ № 16
4.1.2 | Утверждение нормативного документа (постановления) об открытии |  | УО
4.1.3 | Ввод в эксплуатацию |  | УО
4.2 | д/с № 16, Просвещения, 93-а | 2013-03-04
4.2.1 | Оснащение оборудованием |  | УО,МБДОУ № 16
4.2.2 | Утверждение нормативного документа (постановления) об открытии |  | УО
4.2.3 | Ввод в эксплуатацию |  | УО
4.3 | д/с № 21, Ермака,75 | 2013-03-04
4.3.1 | Оснащение оборудованием |  | УО,МБДОУ № 16
4.3.2 | Утверждение нормативного документа (постановления) об открытии |  | УО
4.3.3 | Ввод в эксплуатацию |  | УО
4.4 | д/с № 32, Баклановский, 122-а | 2013-03-04 |  | Постановление Администрации города от 04.03.2013 № 280
4.4.1 | Оснащение оборудованием |  | УО,МБДОУ № 16
4.4.2 | Утверждение нормативного документа (постановления) об открытии |  | УО
4.4.3 | Ввод в эксплуатацию |  | УО
4.5 | д/с №47, Привокзальная, 8 | 2013-03-04
4.5.1 | Оснащение оборудованием |  | УО,МБДОУ № 16
4.5.2 | Утверждение нормативного документа (постановления) об открытии |  | УО
4.5.3 | Ввод в эксплуатацию |  | УО
4.6 | д/с № 56, Восточная, 48 | 2013-03-04
4.6.1 | Оснащение оборудованием |  | УО,МБДОУ № 16
4.6.2 | Утверждение нормативного документа (постановления) об открытии |  | УО
4.6.3 | Ввод в эксплуатацию |  | УО
4.7 | д/с № 12, Пляжная,11 | 2013-03-04
4.7.1 | Оснащение оборудованием |  | УО,МБДОУ № 16
4.7.2 | Утверждение нормативного документа (постановления) об открытии |  | УО
4.7.3 | Ввод в эксплуатацию |  | УО
4.8 | д/с № 16, Просвещения, 93-а на 12 мест | 2013-10-01
4.8.1 | Оснащение оборудованием |  | УО,МБДОУ № 16
4.8.2 | Утверждение нормативного документа (постановления) об открытии |  | УО
4.8.3 | Ввод в эксплуатацию |  | УО
4.9 | д/с № 61, пр.Парковый,26 на 12 мест | 2013-10-01
4.9.1 | Оснащение оборудованием |  | УО,МБДОУ № 16
4.9.2 | Утверждение нормативного документа (постановления) об открытии |  | УО
4.9.3 | Ввод в эксплуатацию |  | УО
Направление 5. Создание мест в семейных дошкольных группах
5.1 | Создание семейной группы по ул. Первомайская, 97, Дорогойченко Ирина Павловна, 1 группа на 7 мест
5.1.1 | Получение заключения Роспотребнадзора | 2013-09-02 | заявитель
5.1.2 | Составление акта обследования жилищных условий | 2013-09-05 | Роспотребнадзор
5.1.3 | Приобретение оборудования и мебели | сентябрь | УО
5.1.4 | Формирование пакета документов | 2013-10-01 | УО
5.1.5 | Утверждение нормативного документа (приказа по управлению) об открытии | 2013-10-01 | УО
5.2 | Создание семейной группы по ул. Пушкинская, 29, Кривко Галина Семеновна 14 мест |  |  | открыта с 1 февраля 2013 года
5.2.1 | Получение заключения Роспотребнадзора | 2013-03-02 | заявитель
5.2.2 | Составление акта обследования жилищных условий | 2013-03-05 | Роспотребнадзор
5.2.3 | Приобретение оборудования и мебели | апрель | УО
5.2.4 | Формирование пакета документов | 2013-04-01 | УО
5.2.5 | Утверждение нормативного документа (приказа по управлению) об открытии | 2013-04-01 | УО
Направление 6. Создание мест путем развития негосударственного сектора и индивидуального предпринимаетльства
6.1. | Сотрудничество с ИП Возняк (частный детский сад "Максимка") |  | УО
6.1.1. | Размещение информации на официальном сайте УО о порядке определения объема и предоставления субсидий негосударственным ДОУ | 2013 | УО
6.1.2. | Проведение встреч с потенциальными инвесторами с целью сохранения солциально-значимого объекта | 2013 | УО, ИП